## Basplan
Basplan
Projekt:
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum: |  | 2025-05-19 | [6 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Version: |  | 1.9 | [7 empty] | Ebba Lundberg. 2025-05-19
Kurs: |  | TSEA56 |  | Utfärdare: |  | Ebba Lundberg
AKTIVITETER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | timmar | Initialer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Kravspecifikation |  | 72 | Alla | [23 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 12; TIDPLAN (när), veckonummer 16; TIDPLAN (när), veckonummer 22
| Tidsplan |  |  | el | [23 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 12; TIDPLAN (när), veckonummer 16; TIDPLAN (när), veckonummer 22
| Gruppkontrakt | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 12; TIDPLAN (när), veckonummer 16; TIDPLAN (när), veckonummer 22
| Systemskiss | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 12; TIDPLAN (när), veckonummer 16; TIDPLAN (när), veckonummer 22
| Skrivuppgift |  | 240 | [24 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 12; TIDPLAN (när), veckonummer 22
| Projektplan | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 12; TIDPLAN (när), veckonummer 22
0
1 | Designspecifikation |  | 47 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 8: 9; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 11; TIDPLAN (när), veckonummer 11: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 12: 2 | 47
| Kommunikationsenhet | [26 empty] | 0
2 | Kommunikation mellan PC och kommunikationsenheten |  | 32 | el, is | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 22; TIDPLAN (när), veckonummer 15: 10 | 32
3 | Konstruera en fungerande buss mellan delsystemen |  | 23 | el, is | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 22; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 1 | 23
4 | Seriell överföring av data mellan PC och styrmodul |  | 24 | el, is, ls, lf | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 16; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 8 | 24
5 | Seriell överföring av data från sensormodul till PC |  | 32 | el, is, an, sr | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 18; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 14 | 32
6 | Fungerande kortaste väg algoritm med hinder |  | 116 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 18; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 73 | 116
| Sensorenhet | [26 empty] | 0
7 | Få alla sensorer att kunna läsa data |  | 74 | an, sr | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 37; TIDPLAN (när), veckonummer 15: 31; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 2 | 74
8 | Skriv kod för sensormodulen som gör om sensordata till läsbara storheter |  | 15 | an, sr | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 3 | 15
9 | Spara sensordata på PC |  | 20 | an, sr | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 18; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 2 | 20
10 | Installera sensorenhet på robotplattform |  | 0 | an, sr | [23 empty] | 0
11 | Få reflexsensorerna att registrera en tejpbit och lagerroboten kan stanna via en avbrottsrutin |  | 29 | an, sr | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 29 | 29
| Styrenhet | [26 empty] | 0
12 | Styrenheten kan skicka kommandon till styrmotorerna |  | 45 | ls, lf | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 26; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 19 | 45
| PC | [26 empty] | 0
13 | Skapa GUI som möjliggör testning |  | 29 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 9 | 29
14 | Få robotplattformen att röra sig genom manuell styrning från PC |  | 21 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 11; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 9; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 1 | 21
15 | Kunna styra robotarmen manuellt |  | 31 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 27; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 2 | 31
16 | Kunna plocka upp vara med robotarmen via fjärrstyrning |  | 3 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 20: 3 | 3
17 | Skapa fullständig GUI för PC |  | 147 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 64; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 23; TIDPLAN (när), veckonummer 21: 20 | 147
0
18 | Installera styr- och kommunikationsenhet på robotplattformen |  | 4 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 4 | 4
19 | Få roboten att röra sig genom autonom styrning |  | 243 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 57; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 18; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 61; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 91; TIDPLAN (när), veckonummer 21: 10 | 243
20 | Roboten kan åka till och från hämtningsstationen |  | 15 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 19: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 8 | 15
| Dokumentation | [26 empty] | 0
21 | Användarhandledning |  | 12 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 19: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 6 | 12
22 | Presentation |  | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 21: 20 | 20
23 | Efterstudie |  | 17 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 20: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 21: 15 | 17
24 | Kappa |  | 50 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 24; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 21: 10 | 50
25 | Teknisk dokumentation |  | 27 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 9; TIDPLAN (när), veckonummer 21: 10 | 27
| Övrigt | [26 empty] | 0
| Buffert |  | 258 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 15: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 21: 86; TIDPLAN (när), veckonummer 22: 86; TIDPLAN (när), veckonummer 23: 86 | 258
| Projektmöten |  | 96 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 15: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 16; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 14; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 21: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 22: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 23: 12 | 96
| Milstolpar | [26 empty] | 0
0 | Designspecifikation 1.0 inlämnad | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 11
1 | Förstudie inlämnad | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 15
2 | Bussen klar | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 15
3 | Manuell styrning |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 17: fre | 0
4 | Manuell styrning av robotarm |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 18: fre | 0
5 | Roboten kan följa tejpbit | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 19
6 | Autonom körning | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 20
7 | Fullständig GUI | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 21
8 | Färdig presentation | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 22
9 | Färdig rapport | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 23
0
0
| Beslutspunkter | [26 empty] | 0
| BP 1 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 6
| BP 2 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 9
| BP 3 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 11
| BP 4 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 16
| BP 5a | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 19
| BP 5b | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 21
| BP 6 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  | 1380 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 11 | 15 | 2 | 0 | 119 | 88 | 84 | 169 | 122 | 202 | 220 | 183 | 98 | 98 | 1380

## Modifierad plan
Modifierad plan
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum: | [8 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Version:
Kurs: |  | TSEA56 |  | Utfärdare:
AKTIVITETER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | timmar | Initialer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | Kravspecifikation | [26 empty] | 0
0 | Tidsplan | [26 empty] | 0
0 | Gruppkontrakt | [26 empty] | 0
0 | Systemskiss | [26 empty] | 0
0 | Skrivuppgift | [26 empty] | 0
0 | Projektplan | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
1 | Designspecifikation | [26 empty] | 0
0 | Kommunikationsenhet | [26 empty] | 0
2 | Kommunikation mellan PC och kommunikationsenheten | [26 empty] | 0
3 | Konstruera en fungerande buss mellan delsystemen | [26 empty] | 0
4 | Seriell överföring av data mellan PC och styrmodul | [26 empty] | 0
5 | Seriell överföring av data från sensormodul till PC | [26 empty] | 0
6 | Fungerande kortaste väg algoritm med hinder | [26 empty] | 0
0 | Sensorenhet | [26 empty] | 0
7 | Få alla sensorer att kunna läsa data | [26 empty] | 0
8 | Skriv kod för sensormodulen som gör om sensordata till läsbara storheter | [26 empty] | 0
9 | Spara sensordata på PC | [26 empty] | 0
10 | Installera sensorenhet på robotplattform | [26 empty] | 0
#REF! | Få reflexsensorerna att registrera en tejpbit och lagerroboten kan stanna via en avbrottsrutin | [26 empty] | 0
11 | Styrenhet | [26 empty] | 0
12 | Styrenheten kan skicka kommandon till styrmotorerna | [26 empty] | 0
0 | PC | [26 empty] | 0
13 | Skapa GUI som möjliggör testning | [26 empty] | 0
14 | Få robotplattformen att röra sig genom manuell styrning från PC | [26 empty] | 0
15 | Kunna styra robotarmen manuellt | [26 empty] | 0
16 | Kunna plocka upp vara med robotarmen via fjärrstyrning | [26 empty] | 0
17 | Skapa fullständig GUI för PC | [26 empty] | 0
0 | [27 empty] | 0
18 | Installera styr- och kommunikationsenhet på robotplattformen | [26 empty] | 0
19 | Få roboten att röra sig genom autonom styrning | [26 empty] | 0
20 | Roboten kan åka till och från hämtningsstationen | [26 empty] | 0
0 | Dokumentation | [26 empty] | 0
21 | Användarhandledning | [26 empty] | 0
22 | Presentation | [26 empty] | 0
23 | Efterstudie | [26 empty] | 0
24 | Kappa | [26 empty] | 0
25 | Teknisk dokumentation | [26 empty] | 0
0 | Övrigt | [26 empty] | 0
0 | Buffert | [26 empty] | 0
0 | Projektmöten | [26 empty] | 0
0 | Milstolpar | [26 empty] | 0
0 | Designspecifikation 1.0 inlämnad | [26 empty] | 0
1 | Förstudie inlämnad | [26 empty] | 0
2 | Bussen klar | [26 empty] | 0
3 | Manuell styrning | [26 empty] | 0
4 | Manuell styrning av robotarm | [26 empty] | 0
5 | Roboten kan följa tejpbit | [26 empty] | 0
6 | Autonom körning | [26 empty] | 0
7 | Fullständig GUI | [26 empty] | 0
8 | Färdig presentation | [26 empty] | 0
9 | Färdig rapport | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [26 empty] | 0
0 | BP 1 | [26 empty] | 0
0 | BP 2 | [26 empty] | 0
0 | BP 3 | [26 empty] | 0
0 | BP 4 | [26 empty] | 0
0 | BP 5a | [26 empty] | 0
0 | BP 5b | [26 empty] | 0
0 | BP 6 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ebba
Tidsredovisning för Ebba
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
0 | Kravspecifikation | [24 empty] | 0
0 | Tidsplan | [24 empty] | 0
0 | Gruppkontrakt | [24 empty] | 0
0 | Systemskiss | [24 empty] | 0
0 | Skrivuppgift | [24 empty] | 0
0 | Projektplan | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
1 | Designspecifikation | [9 empty] | 2 | 2 | [13 empty] | 4
0 | Kommunikationsenhet | [24 empty] | 0
2 | Kommunikation mellan PC och kommunikationsenheten | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12
3 | Konstruera en fungerande buss mellan delsystemen | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9
4 | Seriell överföring av data mellan PC och styrmodul | [15 empty] | 2 | [8 empty] | 2
5 | Seriell överföring av data från sensormodul till PC | [16 empty] | 7 | 7 | [6 empty] | 14
6 | Fungerande kortaste väg algoritm med hinder | [19 empty] | 7 | 15 |  |  |  | 22
0 | Sensorenhet | [24 empty] | 0
7 | Få alla sensorer att kunna läsa data | [24 empty] | 0
8 | Skriv kod för sensormodulen som gör om sensordata till läsbara storheter | [24 empty] | 0
9 | Spara sensordata på PC | [18 empty] | 9 | [5 empty] | 9
10 | Installera sensorenhet på robotplattform | [24 empty] | 0
#REF! | Få reflexsensorerna att registrera en tejpbit och lagerroboten kan stanna via en avbrottsrutin | [24 empty] | 0
11 | Styrenhet | [24 empty] | 0
12 | Styrenheten kan skicka kommandon till styrmotorerna | [24 empty] | 0
0 | PC | [24 empty] | 0
13 | Skapa GUI som möjliggör testning | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4
14 | Få robotplattformen att röra sig genom manuell styrning från PC | [18 empty] | 2 | [5 empty] | 2
15 | Kunna styra robotarmen manuellt | [18 empty] | 7 | [5 empty] | 7
16 | Kunna plocka upp vara med robotarmen via fjärrstyrning | [24 empty] | 0
17 | Skapa fullständig GUI för PC | [17 empty] | 8 | 5 | 24 | 8 |  |  |  | 45
0 | [25 empty] | 0
18 | Installera styr- och kommunikationsenhet på robotplattformen | [17 empty] | 2 | [6 empty] | 2
19 | Få roboten att röra sig genom autonom styrning | [16 empty] | 2 | 13 |  | 5 | 12 |  |  |  | 32
20 | Roboten kan åka till och från hämtningsstationen | [20 empty] | 4 |  |  |  | 4
0 | Dokumentation | [24 empty] | 0
21 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
22 | Presentation | [24 empty] | 0
23 | Efterstudie | [24 empty] | 0
24 | Kappa | [24 empty] | 0
25 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
0 | Övrigt | [24 empty] | 0
0 | Buffert | [24 empty] | 0
0 | Projektmöten | [14 empty] | 2 |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 11
0 | Milstolpar | [24 empty] | 0
0 | Designspecifikation 1.0 inlämnad | [24 empty] | 0
1 | Förstudie inlämnad | [24 empty] | 0
2 | Bussen klar | [24 empty] | 0
3 | Manuell styrning | [24 empty] | 0
4 | Manuell styrning av robotarm | [24 empty] | 0
5 | Roboten kan följa tejpbit | [24 empty] | 0
6 | Autonom körning | [24 empty] | 0
7 | Fullständig GUI | [24 empty] | 0
8 | Färdig presentation | [24 empty] | 0
9 | Färdig rapport | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [24 empty] | 0
0 | BP 1 | [24 empty] | 0
0 | BP 2 | [24 empty] | 0
0 | BP 3 | [24 empty] | 0
0 | BP 4 | [24 empty] | 0
0 | BP 5a | [24 empty] | 0
0 | BP 5b | [24 empty] | 0
0 | BP 6 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 16 | 31 | 24 | 39 | 40 | 0 | 0 | 0 | 179

## Ida
Tidsredovisning för Ida
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
0 | Kravspecifikation | [24 empty] | 0
0 | Tidsplan | [24 empty] | 0
0 | Gruppkontrakt | [24 empty] | 0
0 | Systemskiss | [24 empty] | 0
0 | Skrivuppgift | [24 empty] | 0
0 | Projektplan | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
1 | Designspecifikation | [9 empty] | 2 | 3 | 2 | [12 empty] | 7
0 | Kommunikationsenhet | [24 empty] | 0
2 | Kommunikation mellan PC och kommunikationsenheten | [14 empty] | 10 | 4 | [8 empty] | 14
3 | Konstruera en fungerande buss mellan delsystemen | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9
4 | Seriell överföring av data mellan PC och styrmodul | [15 empty] | 6 | [8 empty] | 6
5 | Seriell överföring av data från sensormodul till PC | [16 empty] | 7 | 7 | [6 empty] | 14
6 | Fungerande kortaste väg algoritm med hinder | [19 empty] | 5 | 15 |  |  |  | 20
0 | Sensorenhet | [24 empty] | 0
7 | Få alla sensorer att kunna läsa data | [24 empty] | 0
8 | Skriv kod för sensormodulen som gör om sensordata till läsbara storheter | [24 empty] | 0
9 | Spara sensordata på PC | [18 empty] | 9 | [5 empty] | 9
10 | Installera sensorenhet på robotplattform | [24 empty] | 0
#REF! | Få reflexsensorerna att registrera en tejpbit och lagerroboten kan stanna via en avbrottsrutin | [24 empty] | 0
11 | Styrenhet | [24 empty] | 0
12 | Styrenheten kan skicka kommandon till styrmotorerna | [24 empty] | 0
0 | PC | [24 empty] | 0
13 | Skapa GUI som möjliggör testning | [15 empty] | 5 | 4 | [7 empty] | 9
14 | Få robotplattformen att röra sig genom manuell styrning från PC | [15 empty] | 5 |  |  | 2 | [5 empty] | 7
15 | Kunna styra robotarmen manuellt | [18 empty] | 5 | [5 empty] | 5
16 | Kunna plocka upp vara med robotarmen via fjärrstyrning | [24 empty] | 0
17 | Skapa fullständig GUI för PC | [17 empty] | 8 | 5 | 24 | 8 |  |  |  | 45
0 | [25 empty] | 0
18 | Installera styr- och kommunikationsenhet på robotplattformen | [17 empty] | 2 | [6 empty] | 2
19 | Få roboten att röra sig genom autonom styrning | [16 empty] | 2 | 12 |  | 5 | 12 |  |  |  | 31
20 | Roboten kan åka till och från hämtningsstationen | [20 empty] | 4 |  |  |  | 4
0 | Dokumentation | [24 empty] | 0
21 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
22 | Presentation | [24 empty] | 0
23 | Efterstudie | [24 empty] | 0
24 | Kappa | [24 empty] | 0
25 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
0 | Övrigt | [24 empty] | 0
0 | Buffert | [24 empty] | 0
0 | Projektmöten | [14 empty] | 2 |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 11
0 | Milstolpar | [24 empty] | 0
0 | Designspecifikation 1.0 inlämnad | [24 empty] | 0
1 | Förstudie inlämnad | [24 empty] | 0
2 | Bussen klar | [24 empty] | 0
3 | Manuell styrning | [24 empty] | 0
4 | Manuell styrning av robotarm | [24 empty] | 0
5 | Roboten kan följa tejpbit | [24 empty] | 0
6 | Autonom körning | [24 empty] | 0
7 | Fullständig GUI | [24 empty] | 0
8 | Färdig presentation | [24 empty] | 0
9 | Färdig rapport | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [24 empty] | 0
0 | BP 1 | [24 empty] | 0
0 | BP 2 | [24 empty] | 0
0 | BP 3 | [24 empty] | 0
0 | BP 4 | [24 empty] | 0
0 | BP 5a | [24 empty] | 0
0 | BP 5b | [24 empty] | 0
0 | BP 6 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 20 | 16 | 30 | 22 | 37 | 40 | 0 | 0 | 0 | 193

## Lisa
Tidsredovisning för Lisa
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
0 | Kravspecifikation | [24 empty] | 0
0 | Tidsplan | [24 empty] | 0
0 | Gruppkontrakt | [24 empty] | 0
0 | Systemskiss | [24 empty] | 0
0 | Skrivuppgift | [24 empty] | 0
0 | Projektplan | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
1 | Designspecifikation | [10 empty] | 3 | 4 | [12 empty] | 7
0 | Kommunikationsenhet | [24 empty] | 0
2 | Kommunikation mellan PC och kommunikationsenheten | [15 empty] | 2 | [8 empty] | 2
3 | Konstruera en fungerande buss mellan delsystemen | [24 empty] | 0
4 | Seriell överföring av data mellan PC och styrmodul | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4
5 | Seriell överföring av data från sensormodul till PC | [24 empty] | 0
6 | Fungerande kortaste väg algoritm med hinder | [17 empty] | 18 | 5 | 8 | 30 |  |  |  | 61
0 | Sensorenhet | [24 empty] | 0
7 | Få alla sensorer att kunna läsa data | [24 empty] | 0
8 | Skriv kod för sensormodulen som gör om sensordata till läsbara storheter | [24 empty] | 0
9 | Spara sensordata på PC | [24 empty] | 0
10 | Installera sensorenhet på robotplattform | [24 empty] | 0
#REF! | Få reflexsensorerna att registrera en tejpbit och lagerroboten kan stanna via en avbrottsrutin | [24 empty] | 0
11 | Styrenhet | [24 empty] | 0
12 | Styrenheten kan skicka kommandon till styrmotorerna | [14 empty] | 11 |  | 10 | [7 empty] | 21
0 | PC | [24 empty] | 0
13 | Skapa GUI som möjliggör testning | [17 empty] | 9 | [6 empty] | 9
14 | Få robotplattformen att röra sig genom manuell styrning från PC | [18 empty] | 2 | [5 empty] | 2
15 | Kunna styra robotarmen manuellt | [18 empty] | 5 | [5 empty] | 5
16 | Kunna plocka upp vara med robotarmen via fjärrstyrning | [24 empty] | 0
17 | Skapa fullständig GUI för PC | [24 empty] | 0
0 | [25 empty] | 0
18 | Installera styr- och kommunikationsenhet på robotplattformen | [24 empty] | 0
19 | Få roboten att röra sig genom autonom styrning | [20 empty] | 4 |  |  |  | 4
20 | Roboten kan åka till och från hämtningsstationen | [24 empty] | 0
0 | Dokumentation | [24 empty] | 0
21 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
22 | Presentation | [24 empty] | 0
23 | Efterstudie | [24 empty] | 0
24 | Kappa | [24 empty] | 0
25 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
0 | Övrigt | [24 empty] | 0
0 | Buffert | [24 empty] | 0
0 | Projektmöten | [14 empty] | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 7
0 | Milstolpar | [24 empty] | 0
0 | Designspecifikation 1.0 inlämnad | [24 empty] | 0
1 | Förstudie inlämnad | [24 empty] | 0
2 | Bussen klar | [24 empty] | 0
3 | Manuell styrning | [24 empty] | 0
4 | Manuell styrning av robotarm | [24 empty] | 0
5 | Roboten kan följa tejpbit | [24 empty] | 0
6 | Autonom körning | [24 empty] | 0
7 | Fullständig GUI | [24 empty] | 0
8 | Färdig presentation | [24 empty] | 0
9 | Färdig rapport | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [24 empty] | 0
0 | BP 1 | [24 empty] | 0
0 | BP 2 | [24 empty] | 0
0 | BP 3 | [24 empty] | 0
0 | BP 4 | [24 empty] | 0
0 | BP 5a | [24 empty] | 0
0 | BP 5b | [24 empty] | 0
0 | BP 6 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 16 | 28 | 13 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 122

## Linus
Tidsredovisning för Linus
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
0 | Kravspecifikation | [24 empty] | 0
0 | Tidsplan | [24 empty] | 0
0 | Gruppkontrakt | [24 empty] | 0
0 | Systemskiss | [24 empty] | 0
0 | Skrivuppgift | [24 empty] | 0
0 | Projektplan | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
1 | Designspecifikation | [9 empty] | 2 | 3 | 5 | [12 empty] | 10
0 | Kommunikationsenhet | [24 empty] | 0
2 | Kommunikation mellan PC och kommunikationsenheten | [15 empty] | 4 | [8 empty] | 4
3 | Konstruera en fungerande buss mellan delsystemen | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4
4 | Seriell överföring av data mellan PC och styrmodul | [15 empty] | 8 | 4 | [7 empty] | 12
5 | Seriell överföring av data från sensormodul till PC | [24 empty] | 0
6 | Fungerande kortaste väg algoritm med hinder | [20 empty] | 3 |  |  |  | 3
0 | Sensorenhet | [24 empty] | 0
7 | Få alla sensorer att kunna läsa data | [24 empty] | 0
8 | Skriv kod för sensormodulen som gör om sensordata till läsbara storheter | [24 empty] | 0
9 | Spara sensordata på PC | [20 empty] | 2 |  |  |  | 2
10 | Installera sensorenhet på robotplattform | [24 empty] | 0
#REF! | Få reflexsensorerna att registrera en tejpbit och lagerroboten kan stanna via en avbrottsrutin | [24 empty] | 0
11 | Styrenhet | [24 empty] | 0
12 | Styrenheten kan skicka kommandon till styrmotorerna | [14 empty] | 15 |  | 9 | [7 empty] | 24
0 | PC | [24 empty] | 0
13 | Skapa GUI som möjliggör testning | [15 empty] | 4 | [8 empty] | 4
14 | Få robotplattformen att röra sig genom manuell styrning från PC | [15 empty] | 6 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 10
15 | Kunna styra robotarmen manuellt | [17 empty] | 2 | 10 | 2 |  |  |  |  | 14
16 | Kunna plocka upp vara med robotarmen via fjärrstyrning | [20 empty] | 3 |  |  |  | 3
17 | Skapa fullständig GUI för PC | [17 empty] | 4 | 6 | 14 | 7 |  |  |  | 31
0 | [25 empty] | 0
18 | Installera styr- och kommunikationsenhet på robotplattformen | [24 empty] | 0
19 | Få roboten att röra sig genom autonom styrning | [16 empty] | 2 | 20 |  | 12 | 9 |  |  |  | 43
20 | Roboten kan åka till och från hämtningsstationen | [19 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
0 | Dokumentation | [24 empty] | 0
21 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
22 | Presentation | [24 empty] | 0
23 | Efterstudie | [24 empty] | 0
24 | Kappa | [24 empty] | 0
25 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
0 | Övrigt | [24 empty] | 0
0 | Buffert | [24 empty] | 0
0 | Projektmöten | [14 empty] | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 10
0 | Milstolpar | [24 empty] | 0
0 | Designspecifikation 1.0 inlämnad | [24 empty] | 0
1 | Förstudie inlämnad | [24 empty] | 0
2 | Bussen klar | [24 empty] | 0
3 | Manuell styrning | [24 empty] | 0
4 | Manuell styrning av robotarm | [24 empty] | 0
5 | Roboten kan följa tejpbit | [24 empty] | 0
6 | Autonom körning | [24 empty] | 0
7 | Fullständig GUI | [24 empty] | 0
8 | Färdig presentation | [24 empty] | 0
9 | Färdig rapport | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [24 empty] | 0
0 | BP 1 | [24 empty] | 0
0 | BP 2 | [24 empty] | 0
0 | BP 3 | [24 empty] | 0
0 | BP 4 | [24 empty] | 0
0 | BP 5a | [24 empty] | 0
0 | BP 5b | [24 empty] | 0
0 | BP 6 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 21 | 22 | 17 | 27 | 20 | 37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 179

## Andreas
Tidsredovisning för Andreas
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
0 | Kravspecifikation | [24 empty] | 0
0 | Tidsplan | [24 empty] | 0
0 | Gruppkontrakt | [24 empty] | 0
0 | Systemskiss | [24 empty] | 0
0 | Skrivuppgift | [24 empty] | 0
0 | Projektplan | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
1 | Designspecifikation | [8 empty] | 6 | 2 | [14 empty] | 8
0 | Kommunikationsenhet | [24 empty] | 0
2 | Kommunikation mellan PC och kommunikationsenheten | [24 empty] | 0
3 | Konstruera en fungerande buss mellan delsystemen | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
4 | Seriell överföring av data mellan PC och styrmodul | [24 empty] | 0
5 | Seriell överföring av data från sensormodul till PC | [24 empty] | 0
6 | Fungerande kortaste väg algoritm med hinder | [20 empty] | 6 |  |  |  | 6
0 | Sensorenhet | [24 empty] | 0
7 | Få alla sensorer att kunna läsa data | [14 empty] | 18 | 9 | 2 | 2 | [6 empty] | 31
8 | Skriv kod för sensormodulen som gör om sensordata till läsbara storheter | [15 empty] | 4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 10
9 | Spara sensordata på PC | [24 empty] | 0
10 | Installera sensorenhet på robotplattform | [24 empty] | 0
#REF! | Få reflexsensorerna att registrera en tejpbit och lagerroboten kan stanna via en avbrottsrutin | [17 empty] | 18 | [6 empty] | 18
11 | Styrenhet | [24 empty] | 0
12 | Styrenheten kan skicka kommandon till styrmotorerna | [24 empty] | 0
0 | PC | [24 empty] | 0
13 | Skapa GUI som möjliggör testning | [15 empty] | 3 | [8 empty] | 3
14 | Få robotplattformen att röra sig genom manuell styrning från PC | [24 empty] | 0
15 | Kunna styra robotarmen manuellt | [24 empty] | 0
16 | Kunna plocka upp vara med robotarmen via fjärrstyrning | [24 empty] | 0
17 | Skapa fullständig GUI för PC | [19 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
0 | [25 empty] | 0
18 | Installera styr- och kommunikationsenhet på robotplattformen | [24 empty] | 0
19 | Få roboten att röra sig genom autonom styrning | [17 empty] | 8 | 9 | 19 | 27 |  |  |  | 63
20 | Roboten kan åka till och från hämtningsstationen | [24 empty] | 0
0 | Dokumentation | [24 empty] | 0
21 | Användarhandledning | [19 empty] | 4 | 2 |  |  |  | 6
22 | Presentation | [24 empty] | 0
23 | Efterstudie | [20 empty] | 2 |  |  |  | 2
24 | Kappa | [18 empty] | 7 | 11 | 2 |  |  |  | 20
25 | Teknisk dokumentation | [17 empty] | 2 | 5 | [5 empty] | 7
0 | Övrigt | [24 empty] | 0
0 | Buffert | [24 empty] | 0
0 | Projektmöten | [14 empty] | 2 |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 11
0 | Milstolpar | [24 empty] | 0
0 | Designspecifikation 1.0 inlämnad | [24 empty] | 0
1 | Förstudie inlämnad | [24 empty] | 0
2 | Bussen klar | [24 empty] | 0
3 | Manuell styrning | [24 empty] | 0
4 | Manuell styrning av robotarm | [24 empty] | 0
5 | Roboten kan följa tejpbit | [24 empty] | 0
6 | Autonom körning | [24 empty] | 0
7 | Fullständig GUI | [24 empty] | 0
8 | Färdig presentation | [24 empty] | 0
9 | Färdig rapport | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [24 empty] | 0
0 | BP 1 | [24 empty] | 0
0 | BP 2 | [24 empty] | 0
0 | BP 3 | [24 empty] | 0
0 | BP 4 | [24 empty] | 0
0 | BP 5a | [24 empty] | 0
0 | BP 5b | [24 empty] | 0
0 | BP 6 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 9 | 31 | 22 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 187

## Sigge
Tidsredovisning för Sigge
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
0 | Kravspecifikation | [24 empty] | 0
0 | Tidsplan | [24 empty] | 0
0 | Gruppkontrakt | [24 empty] | 0
0 | Systemskiss | [24 empty] | 0
0 | Skrivuppgift | [24 empty] | 0
0 | Projektplan | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
1 | Designspecifikation | [8 empty] | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | [11 empty] | 11
0 | Kommunikationsenhet | [24 empty] | 0
2 | Kommunikation mellan PC och kommunikationsenheten | [24 empty] | 0
3 | Konstruera en fungerande buss mellan delsystemen | [24 empty] | 0
4 | Seriell överföring av data mellan PC och styrmodul | [24 empty] | 0
5 | Seriell överföring av data från sensormodul till PC | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4
6 | Fungerande kortaste väg algoritm med hinder | [20 empty] | 4 |  |  |  | 4
0 | Sensorenhet | [24 empty] | 0
7 | Få alla sensorer att kunna läsa data | [14 empty] | 19 | 18 | 2 | [7 empty] | 39
8 | Skriv kod för sensormodulen som gör om sensordata till läsbara storheter | [15 empty] | 8 | 1 | [7 empty] | 9
9 | Spara sensordata på PC | [24 empty] | 0
10 | Installera sensorenhet på robotplattform | [24 empty] | 0
#REF! | Få reflexsensorerna att registrera en tejpbit och lagerroboten kan stanna via en avbrottsrutin | [17 empty] | 11 | [6 empty] | 11
11 | Styrenhet | [24 empty] | 0
12 | Styrenheten kan skicka kommandon till styrmotorerna | [24 empty] | 0
0 | PC | [24 empty] | 0
13 | Skapa GUI som möjliggör testning | [24 empty] | 0
14 | Få robotplattformen att röra sig genom manuell styrning från PC | [24 empty] | 0
15 | Kunna styra robotarmen manuellt | [24 empty] | 0
16 | Kunna plocka upp vara med robotarmen via fjärrstyrning | [24 empty] | 0
17 | Skapa fullständig GUI för PC | [18 empty] | 4 | 1 |  |  |  |  | 5
0 | [25 empty] | 0
18 | Installera styr- och kommunikationsenhet på robotplattformen | [24 empty] | 0
19 | Få roboten att röra sig genom autonom styrning | [17 empty] | 4 | 9 | 20 | 27 |  |  |  | 60
20 | Roboten kan åka till och från hämtningsstationen | [19 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
0 | Dokumentation | [24 empty] | 0
21 | Användarhandledning | [19 empty] | 2 | 4 |  |  |  | 6
22 | Presentation | [24 empty] | 0
23 | Efterstudie | [24 empty] | 0
24 | Kappa | [18 empty] | 3 | 13 | 4 |  |  |  | 20
25 | Teknisk dokumentation | [17 empty] | 6 | 4 | [5 empty] | 10
0 | Övrigt | [24 empty] | 0
0 | Buffert | [24 empty] | 0
0 | Projektmöten | [14 empty] | 2 |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 10
0 | Milstolpar | [24 empty] | 0
0 | Designspecifikation 1.0 inlämnad | [24 empty] | 0
1 | Förstudie inlämnad | [24 empty] | 0
2 | Bussen klar | [24 empty] | 0
3 | Manuell styrning | [24 empty] | 0
4 | Manuell styrning av robotarm | [24 empty] | 0
5 | Roboten kan följa tejpbit | [24 empty] | 0
6 | Autonom körning | [24 empty] | 0
7 | Fullständig GUI | [24 empty] | 0
8 | Färdig presentation | [24 empty] | 0
9 | Färdig rapport | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [24 empty] | 0
0 | BP 1 | [24 empty] | 0
0 | BP 2 | [24 empty] | 0
0 | BP 3 | [24 empty] | 0
0 | BP 4 | [24 empty] | 0
0 | BP 5a | [24 empty] | 0
0 | BP 5b | [24 empty] | 0
0 | BP 6 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 21 | 26 | 10 | 22 | 21 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 191

## P7
Tidsredovisning för person 7
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
0 | Kravspecifikation | [24 empty] | 0
0 | Tidsplan | [24 empty] | 0
0 | Gruppkontrakt | [24 empty] | 0
0 | Systemskiss | [24 empty] | 0
0 | Skrivuppgift | [24 empty] | 0
0 | Projektplan | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
1 | Designspecifikation | [24 empty] | 0
0 | Kommunikationsenhet | [24 empty] | 0
2 | Kommunikation mellan PC och kommunikationsenheten | [24 empty] | 0
3 | Konstruera en fungerande buss mellan delsystemen | [24 empty] | 0
4 | Seriell överföring av data mellan PC och styrmodul | [24 empty] | 0
5 | Seriell överföring av data från sensormodul till PC | [24 empty] | 0
6 | Fungerande kortaste väg algoritm med hinder | [24 empty] | 0
0 | Sensorenhet | [24 empty] | 0
7 | Få alla sensorer att kunna läsa data | [24 empty] | 0
8 | Skriv kod för sensormodulen som gör om sensordata till läsbara storheter | [24 empty] | 0
9 | Spara sensordata på PC | [24 empty] | 0
10 | Installera sensorenhet på robotplattform | [24 empty] | 0
#REF! | Få reflexsensorerna att registrera en tejpbit och lagerroboten kan stanna via en avbrottsrutin | [24 empty] | 0
11 | Styrenhet | [24 empty] | 0
12 | Styrenheten kan skicka kommandon till styrmotorerna | [24 empty] | 0
0 | PC | [24 empty] | 0
13 | Skapa GUI som möjliggör testning | [24 empty] | 0
14 | Få robotplattformen att röra sig genom manuell styrning från PC | [24 empty] | 0
15 | Kunna styra robotarmen manuellt | [24 empty] | 0
16 | Kunna plocka upp vara med robotarmen via fjärrstyrning | [24 empty] | 0
17 | Skapa fullständig GUI för PC | [24 empty] | 0
0 | [25 empty] | 0
18 | Installera styr- och kommunikationsenhet på robotplattformen | [24 empty] | 0
19 | Få roboten att röra sig genom autonom styrning | [24 empty] | 0
20 | Roboten kan åka till och från hämtningsstationen | [24 empty] | 0
0 | Dokumentation | [24 empty] | 0
21 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
22 | Presentation | [24 empty] | 0
23 | Efterstudie | [24 empty] | 0
24 | Kappa | [24 empty] | 0
25 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
0 | Övrigt | [24 empty] | 0
0 | Buffert | [24 empty] | 0
0 | Projektmöten | [24 empty] | 0
0 | Milstolpar | [24 empty] | 0
0 | Designspecifikation 1.0 inlämnad | [24 empty] | 0
1 | Förstudie inlämnad | [24 empty] | 0
2 | Bussen klar | [24 empty] | 0
3 | Manuell styrning | [24 empty] | 0
4 | Manuell styrning av robotarm | [24 empty] | 0
5 | Roboten kan följa tejpbit | [24 empty] | 0
6 | Autonom körning | [24 empty] | 0
7 | Fullständig GUI | [24 empty] | 0
8 | Färdig presentation | [24 empty] | 0
9 | Färdig rapport | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [24 empty] | 0
0 | BP 1 | [24 empty] | 0
0 | BP 2 | [24 empty] | 0
0 | BP 3 | [24 empty] | 0
0 | BP 4 | [24 empty] | 0
0 | BP 5a | [24 empty] | 0
0 | BP 5b | [24 empty] | 0
0 | BP 6 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## P8
Tidsredovisning för person 8
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
0 | Kravspecifikation | [24 empty] | 0
0 | Tidsplan | [24 empty] | 0
0 | Gruppkontrakt | [24 empty] | 0
0 | Systemskiss | [24 empty] | 0
0 | Skrivuppgift | [24 empty] | 0
0 | Projektplan | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
1 | Designspecifikation | [24 empty] | 0
0 | Kommunikationsenhet | [24 empty] | 0
2 | Kommunikation mellan PC och kommunikationsenheten | [24 empty] | 0
3 | Konstruera en fungerande buss mellan delsystemen | [24 empty] | 0
4 | Seriell överföring av data mellan PC och styrmodul | [24 empty] | 0
5 | Seriell överföring av data från sensormodul till PC | [24 empty] | 0
6 | Fungerande kortaste väg algoritm med hinder | [24 empty] | 0
0 | Sensorenhet | [24 empty] | 0
7 | Få alla sensorer att kunna läsa data | [24 empty] | 0
8 | Skriv kod för sensormodulen som gör om sensordata till läsbara storheter | [24 empty] | 0
9 | Spara sensordata på PC | [24 empty] | 0
10 | Installera sensorenhet på robotplattform | [24 empty] | 0
#REF! | Få reflexsensorerna att registrera en tejpbit och lagerroboten kan stanna via en avbrottsrutin | [24 empty] | 0
11 | Styrenhet | [24 empty] | 0
12 | Styrenheten kan skicka kommandon till styrmotorerna | [24 empty] | 0
0 | PC | [24 empty] | 0
13 | Skapa GUI som möjliggör testning | [24 empty] | 0
14 | Få robotplattformen att röra sig genom manuell styrning från PC | [24 empty] | 0
15 | Kunna styra robotarmen manuellt | [24 empty] | 0
16 | Kunna plocka upp vara med robotarmen via fjärrstyrning | [24 empty] | 0
17 | Skapa fullständig GUI för PC | [24 empty] | 0
0 | [25 empty] | 0
18 | Installera styr- och kommunikationsenhet på robotplattformen | [24 empty] | 0
19 | Få roboten att röra sig genom autonom styrning | [24 empty] | 0
20 | Roboten kan åka till och från hämtningsstationen | [24 empty] | 0
0 | Dokumentation | [24 empty] | 0
21 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
22 | Presentation | [24 empty] | 0
23 | Efterstudie | [24 empty] | 0
24 | Kappa | [24 empty] | 0
25 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
0 | Övrigt | [24 empty] | 0
0 | Buffert | [24 empty] | 0
0 | Projektmöten | [24 empty] | 0
0 | Milstolpar | [24 empty] | 0
0 | Designspecifikation 1.0 inlämnad | [24 empty] | 0
1 | Förstudie inlämnad | [24 empty] | 0
2 | Bussen klar | [24 empty] | 0
3 | Manuell styrning | [24 empty] | 0
4 | Manuell styrning av robotarm | [24 empty] | 0
5 | Roboten kan följa tejpbit | [24 empty] | 0
6 | Autonom körning | [24 empty] | 0
7 | Fullständig GUI | [24 empty] | 0
8 | Färdig presentation | [24 empty] | 0
9 | Färdig rapport | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [24 empty] | 0
0 | BP 1 | [24 empty] | 0
0 | BP 2 | [24 empty] | 0
0 | BP 3 | [24 empty] | 0
0 | BP 4 | [24 empty] | 0
0 | BP 5a | [24 empty] | 0
0 | BP 5b | [24 empty] | 0
0 | BP 6 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## p9
Tidsredovisning för person 9
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
0 | Kravspecifikation | [24 empty] | 0
0 | Tidsplan | [24 empty] | 0
0 | Gruppkontrakt | [24 empty] | 0
0 | Systemskiss | [24 empty] | 0
0 | Skrivuppgift | [24 empty] | 0
0 | Projektplan | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
1 | Designspecifikation | [24 empty] | 0
0 | Kommunikationsenhet | [24 empty] | 0
2 | Kommunikation mellan PC och kommunikationsenheten | [24 empty] | 0
3 | Konstruera en fungerande buss mellan delsystemen | [24 empty] | 0
4 | Seriell överföring av data mellan PC och styrmodul | [24 empty] | 0
5 | Seriell överföring av data från sensormodul till PC | [24 empty] | 0
6 | Fungerande kortaste väg algoritm med hinder | [24 empty] | 0
0 | Sensorenhet | [24 empty] | 0
7 | Få alla sensorer att kunna läsa data | [24 empty] | 0
8 | Skriv kod för sensormodulen som gör om sensordata till läsbara storheter | [24 empty] | 0
9 | Spara sensordata på PC | [24 empty] | 0
10 | Installera sensorenhet på robotplattform | [24 empty] | 0
#REF! | Få reflexsensorerna att registrera en tejpbit och lagerroboten kan stanna via en avbrottsrutin | [24 empty] | 0
11 | Styrenhet | [24 empty] | 0
12 | Styrenheten kan skicka kommandon till styrmotorerna | [24 empty] | 0
0 | PC | [24 empty] | 0
13 | Skapa GUI som möjliggör testning | [24 empty] | 0
14 | Få robotplattformen att röra sig genom manuell styrning från PC | [24 empty] | 0
15 | Kunna styra robotarmen manuellt | [24 empty] | 0
16 | Kunna plocka upp vara med robotarmen via fjärrstyrning | [24 empty] | 0
17 | Skapa fullständig GUI för PC | [24 empty] | 0
0 | [25 empty] | 0
18 | Installera styr- och kommunikationsenhet på robotplattformen | [24 empty] | 0
19 | Få roboten att röra sig genom autonom styrning | [24 empty] | 0
20 | Roboten kan åka till och från hämtningsstationen | [24 empty] | 0
0 | Dokumentation | [24 empty] | 0
21 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
22 | Presentation | [24 empty] | 0
23 | Efterstudie | [24 empty] | 0
24 | Kappa | [24 empty] | 0
25 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
0 | Övrigt | [24 empty] | 0
0 | Buffert | [24 empty] | 0
0 | Projektmöten | [24 empty] | 0
0 | Milstolpar | [24 empty] | 0
0 | Designspecifikation 1.0 inlämnad | [24 empty] | 0
1 | Förstudie inlämnad | [24 empty] | 0
2 | Bussen klar | [24 empty] | 0
3 | Manuell styrning | [24 empty] | 0
4 | Manuell styrning av robotarm | [24 empty] | 0
5 | Roboten kan följa tejpbit | [24 empty] | 0
6 | Autonom körning | [24 empty] | 0
7 | Fullständig GUI | [24 empty] | 0
8 | Färdig presentation | [24 empty] | 0
9 | Färdig rapport | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [24 empty] | 0
0 | BP 1 | [24 empty] | 0
0 | BP 2 | [24 empty] | 0
0 | BP 3 | [24 empty] | 0
0 | BP 4 | [24 empty] | 0
0 | BP 5a | [24 empty] | 0
0 | BP 5b | [24 empty] | 0
0 | BP 6 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## P10
Tidsredovisning för person 10
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
0 | Kravspecifikation | [24 empty] | 0
0 | Tidsplan | [24 empty] | 0
0 | Gruppkontrakt | [24 empty] | 0
0 | Systemskiss | [24 empty] | 0
0 | Skrivuppgift | [24 empty] | 0
0 | Projektplan | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
1 | Designspecifikation | [24 empty] | 0
0 | Kommunikationsenhet | [24 empty] | 0
2 | Kommunikation mellan PC och kommunikationsenheten | [24 empty] | 0
3 | Konstruera en fungerande buss mellan delsystemen | [24 empty] | 0
4 | Seriell överföring av data mellan PC och styrmodul | [24 empty] | 0
5 | Seriell överföring av data från sensormodul till PC | [24 empty] | 0
6 | Fungerande kortaste väg algoritm med hinder | [24 empty] | 0
0 | Sensorenhet | [24 empty] | 0
7 | Få alla sensorer att kunna läsa data | [24 empty] | 0
8 | Skriv kod för sensormodulen som gör om sensordata till läsbara storheter | [24 empty] | 0
9 | Spara sensordata på PC | [24 empty] | 0
10 | Installera sensorenhet på robotplattform | [24 empty] | 0
#REF! | Få reflexsensorerna att registrera en tejpbit och lagerroboten kan stanna via en avbrottsrutin | [24 empty] | 0
11 | Styrenhet | [24 empty] | 0
12 | Styrenheten kan skicka kommandon till styrmotorerna | [24 empty] | 0
0 | PC | [24 empty] | 0
13 | Skapa GUI som möjliggör testning | [24 empty] | 0
14 | Få robotplattformen att röra sig genom manuell styrning från PC | [24 empty] | 0
15 | Kunna styra robotarmen manuellt | [24 empty] | 0
16 | Kunna plocka upp vara med robotarmen via fjärrstyrning | [24 empty] | 0
17 | Skapa fullständig GUI för PC | [24 empty] | 0
0 | [25 empty] | 0
18 | Installera styr- och kommunikationsenhet på robotplattformen | [24 empty] | 0
19 | Få roboten att röra sig genom autonom styrning | [24 empty] | 0
20 | Roboten kan åka till och från hämtningsstationen | [24 empty] | 0
0 | Dokumentation | [24 empty] | 0
21 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
22 | Presentation | [24 empty] | 0
23 | Efterstudie | [24 empty] | 0
24 | Kappa | [24 empty] | 0
25 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
0 | Övrigt | [24 empty] | 0
0 | Buffert | [24 empty] | 0
0 | Projektmöten | [24 empty] | 0
0 | Milstolpar | [24 empty] | 0
0 | Designspecifikation 1.0 inlämnad | [24 empty] | 0
1 | Förstudie inlämnad | [24 empty] | 0
2 | Bussen klar | [24 empty] | 0
3 | Manuell styrning | [24 empty] | 0
4 | Manuell styrning av robotarm | [24 empty] | 0
5 | Roboten kan följa tejpbit | [24 empty] | 0
6 | Autonom körning | [24 empty] | 0
7 | Fullständig GUI | [24 empty] | 0
8 | Färdig presentation | [24 empty] | 0
9 | Färdig rapport | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [24 empty] | 0
0 | BP 1 | [24 empty] | 0
0 | BP 2 | [24 empty] | 0
0 | BP 3 | [24 empty] | 0
0 | BP 4 | [24 empty] | 0
0 | BP 5a | [24 empty] | 0
0 | BP 5b | [24 empty] | 0
0 | BP 6 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Summering AktivitetsTid
Summering av tid
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
0 | Kravspecifikation | [24 empty] | 0
0 | Tidsplan | [24 empty] | 0
0 | Gruppkontrakt | [24 empty] | 0
0 | Systemskiss | [24 empty] | 0
0 | Skrivuppgift | [24 empty] | 0
0 | Projektplan | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
1 | Designspecifikation | [8 empty] | 9 | 10 | 11 | 15 | 2 | [11 empty] | 47
0 | Kommunikationsenhet | [24 empty] | 0
2 | Kommunikation mellan PC och kommunikationsenheten | [14 empty] | 22 | 10 | [8 empty] | 32
3 | Konstruera en fungerande buss mellan delsystemen | [14 empty] | 22 |  | 1 | [7 empty] | 23
4 | Seriell överföring av data mellan PC och styrmodul | [15 empty] | 16 | 8 | [7 empty] | 24
5 | Seriell överföring av data från sensormodul till PC | [16 empty] | 18 | 14 | [6 empty] | 32
6 | Fungerande kortaste väg algoritm med hinder | [17 empty] | 18 | 5 | 20 | 73 |  |  |  | 116
0 | Sensorenhet | [24 empty] | 0
7 | Få alla sensorer att kunna läsa data | [14 empty] | 37 | 27 | 4 | 2 | [6 empty] | 70
8 | Skriv kod för sensormodulen som gör om sensordata till läsbara storheter | [15 empty] | 12 | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  | 19
9 | Spara sensordata på PC | [18 empty] | 18 |  | 2 |  |  |  | 20
10 | Installera sensorenhet på robotplattform | [24 empty] | 0
#REF! | Få reflexsensorerna att registrera en tejpbit och lagerroboten kan stanna via en avbrottsrutin | [17 empty] | 29 | [6 empty] | 29
11 | Styrenhet | [24 empty] | 0
12 | Styrenheten kan skicka kommandon till styrmotorerna | [14 empty] | 26 |  | 19 | [7 empty] | 45
0 | PC | [24 empty] | 0
13 | Skapa GUI som möjliggör testning | [15 empty] | 12 | 8 | 9 | [6 empty] | 29
14 | Få robotplattformen att röra sig genom manuell styrning från PC | [15 empty] | 11 |  |  | 9 | 1 |  |  |  |  | 21
15 | Kunna styra robotarmen manuellt | [17 empty] | 2 | 27 | 2 |  |  |  |  | 31
16 | Kunna plocka upp vara med robotarmen via fjärrstyrning | [20 empty] | 3 |  |  |  | 3
17 | Skapa fullständig GUI för PC | [17 empty] | 20 | 20 | 64 | 23 |  |  |  | 127
0 | [25 empty] | 0
18 | Installera styr- och kommunikationsenhet på robotplattformen | [17 empty] | 4 | [6 empty] | 4
19 | Få roboten att röra sig genom autonom styrning | [16 empty] | 6 | 57 | 18 | 61 | 91 |  |  |  | 233
20 | Roboten kan åka till och från hämtningsstationen | [19 empty] | 7 | 8 |  |  |  | 15
0 | Dokumentation | [24 empty] | 0
21 | Användarhandledning | [19 empty] | 6 | 6 |  |  |  | 12
22 | Presentation | [24 empty] | 0
23 | Efterstudie | [20 empty] | 2 |  |  |  | 2
24 | Kappa | [18 empty] | 10 | 24 | 6 |  |  |  | 40
25 | Teknisk dokumentation | [17 empty] | 8 | 9 | [5 empty] | 17
0 | Övrigt | [24 empty] | 0
0 | Buffert | [24 empty] | 0
0 | Projektmöten | [14 empty] | 12 |  | 16 | 6 | 6 | 14 | 6 |  |  |  | 60
0 | Milstolpar | [24 empty] | 0
0 | Designspecifikation 1.0 inlämnad | [24 empty] | 0
1 | Förstudie inlämnad | [24 empty] | 0
2 | Bussen klar | [24 empty] | 0
3 | Manuell styrning | [24 empty] | 0
4 | Manuell styrning av robotarm | [24 empty] | 0
5 | Roboten kan följa tejpbit | [24 empty] | 0
6 | Autonom körning | [24 empty] | 0
7 | Fullständig GUI | [24 empty] | 0
8 | Färdig presentation | [24 empty] | 0
9 | Färdig rapport | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [24 empty] | 0
0 | BP 1 | [24 empty] | 0
0 | BP 2 | [24 empty] | 0
0 | BP 3 | [24 empty] | 0
0 | BP 4 | [24 empty] | 0
0 | BP 5a | [24 empty] | 0
0 | BP 5b | [24 empty] | 0
0 | BP 6 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 11 | 15 | 2 | 0 | 119 | 88 | 84 | 169 | 122 | 202 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1051

## Summering GruppTid
Summering av tid
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Resurs |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Namn |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
| Tidsredovisning för Ebba | [9 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 23 | 2 | 16 | 31 | 24 | 39 | 40 |  |  |  | 179
| Tidsredovisning för Ida | [9 empty] | 2 | 3 | 2 |  |  | 21 | 20 | 16 | 30 | 22 | 37 | 40 |  |  |  | 193
| Tidsredovisning för Lisa | [10 empty] | 3 | 4 |  |  | 13 | 2 | 16 | 28 | 13 | 8 | 35 |  |  |  | 122
| Tidsredovisning för Linus | [9 empty] | 2 | 3 | 5 |  |  | 21 | 22 | 17 | 27 | 20 | 37 | 25 |  |  |  | 179
| Tidsredovisning för Andreas | [8 empty] | 6 | 2 |  |  |  |  | 20 | 16 | 9 | 31 | 22 | 41 | 40 |  |  |  | 187
| Tidsredovisning för Sigge | [8 empty] | 3 | 2 |  | 4 | 2 |  | 21 | 26 | 10 | 22 | 21 | 40 | 40 |  |  |  | 191
| Tidsredovisning för person 7 | [24 empty] | 0
| Tidsredovisning för person 8 | [24 empty] | 0
| Tidsredovisning för person 9 | [24 empty] | 0
| Tidsredovisning för person 10 | [24 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 11 | 15 | 2 | 0 | 119 | 88 | 84 | 169 | 122 | 202 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1051