## Basplan
Basplan
Projekt:
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum: |  | 2025-03-31 | [6 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Version: |  | 1.3 | [7 empty] | Ebba Lundberg, 2025-03-31
Kurs: |  | TSEA56 |  | Utfärdare: |  | Ebba Lundberg
AKTIVITETER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | timmar | Initialer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Kravspecifikation |  | 72 | Alla | [23 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 12; TIDPLAN (när), veckonummer 16; TIDPLAN (när), veckonummer 22
| Tidsplan |  |  | el | [23 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 12; TIDPLAN (när), veckonummer 16; TIDPLAN (när), veckonummer 22
| Gruppkontrakt | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 12; TIDPLAN (när), veckonummer 16; TIDPLAN (när), veckonummer 22
| Systemskiss | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 12; TIDPLAN (när), veckonummer 16; TIDPLAN (när), veckonummer 22
| Skrivuppgift |  | 240 | [24 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 12; TIDPLAN (när), veckonummer 22
| Projektplan | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 12; TIDPLAN (när), veckonummer 22
0
1 | Designspecifikation |  | 80 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 8: 9; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 11; TIDPLAN (när), veckonummer 11: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 12: 2 | 47
| Kommunikationsenhet | [26 empty] | 0
2 | Kommunikation mellan PC och kommunikationsenheten |  | 10 | el, is | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 10 | 10
3 | Konstruera en fungerande buss mellan delsystemen |  | 90 | el, is | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 60; TIDPLAN (när), veckonummer 15: 30 | 90
4 | Seriell överföring av data mellan PC och styrmodul |  | 35 | el, is, ls, lf | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 35 | 35
5 | Seriell överföring av data från sensormodul till PC |  | 30 | el, is, an, sr | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 30 | 30
6 | Fungerande kortaste väg algoritm med hinder |  | 35 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 20: 35 | 35
| Sensorenhet | [26 empty] | 0
7 | Få alla sensorer att kunna läsa data |  | 40 | an, sr | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 40 | 40
8 | Skriv kod för sensormodulen som gör om sensordata till läsbara storheter |  | 60 | an, sr | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 15: 30 | 60
9 | Spara sensordata på PC |  | 20 | an, sr | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 20 | 20
10 | Installera sensorenhet på robotplattform |  | 20 | an, sr | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 20 | 20
11 | Få reflexsensorerna att registrera en tejpbit och lagerroboten kan stanna via en avbrottsrutin |  | 80 | an, sr | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 60; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 20 | 80
| Styrenhet | [26 empty] | 0
12 | Styrenheten kan skicka kommandon till styrmotorerna |  | 40 | ls, lf | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 40 | 40
| PC | [26 empty] | 0
13 | Skapa GUI som möjliggör testning |  | 40 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 40 | 40
14 | Få robotplattformen att röra sig genom manuell styrning från PC |  | 60 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 60 | 60
15 | Kunna styra robotarmen manuellt |  | 120 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 60; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 60 | 120
16 | Kunna plocka upp vara med robotarmen via fjärrstyrning |  | 60 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 20 | 60
17 | Skapa fullständig GUI för PC |  | 60 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 19: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 20 | 60
0
18 | Installera styr- och kommunikationsenhet på robotplattformen |  | 50 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 15: 50 | 50
19 | Få roboten att röra sig genom autonom styrning |  | 80 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 19: 80 | 80
20 | Roboten kan åka till och från hämtningsstationen |  | 70 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 19: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 30 | 70
| Dokumentation | [26 empty] | 0
21 | Användarhandledning |  | 30 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 20: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 21: 10 | 30
22 | Presentation |  | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 21: 20 | 20
23 | Efterstudie |  | 15 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 21: 15 | 15
24 | Kappa |  | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 21: 20 | 20
25 | Teknisk dokumentation |  | 60 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 20: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 21: 50 | 60
| Övrigt | [26 empty] | 0
| Buffert |  | 135 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 13; TIDPLAN (när), veckonummer 15: 13; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 13; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 13; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 13; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 14; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 14; TIDPLAN (när), veckonummer 21: 14; TIDPLAN (när), veckonummer 22: 14; TIDPLAN (när), veckonummer 23: 14 | 135
| Projektmöten |  | 40 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 15: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 21: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 22: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 23: 4 | 40
| Milstolpar | [26 empty] | 0
0 | Designspecifikation 1.0 inlämnad | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 11
1 | Förstudie inlämnad | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 15
2 | Bussen klar | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 15
3 | Manuell styrning |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 17: fre | 0
4 | Manuell styrning av robotarm |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 18: fre | 0
5 | Roboten kan följa tejpbit | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 19
6 | Autonom körning | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 20
7 | Fullständig GUI | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 21
8 | Färdig presentation | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 22
9 | Färdig rapport | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 23
0
0
| Beslutspunkter | [26 empty] | 0
| BP 1 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 6
| BP 2 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 9
| BP 3 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 11
| BP 4 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 16
| BP 5a | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 19
| BP 5b | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 21
| BP 6 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  | 1380 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 11 | 15 | 2 | 0 | 237 | 212 | 37 | 177 | 157 | 198 | 133 | 133 | 18 | 18 | 1347

## Modifierad plan
Modifierad plan
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum: | [8 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Version:
Kurs: |  | TSEA56 |  | Utfärdare:
AKTIVITETER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | timmar | Initialer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | Kravspecifikation | [26 empty] | 0
0 | Tidsplan | [26 empty] | 0
0 | Gruppkontrakt | [26 empty] | 0
0 | Systemskiss | [26 empty] | 0
0 | Skrivuppgift | [26 empty] | 0
0 | Projektplan | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
1 | Designspecifikation | [26 empty] | 0
0 | Kommunikationsenhet | [26 empty] | 0
2 | Kommunikation mellan PC och kommunikationsenheten | [26 empty] | 0
3 | Konstruera en fungerande buss mellan delsystemen | [26 empty] | 0
4 | Seriell överföring av data från sensormodul till PC | [26 empty] | 0
5 | #REF! | [26 empty] | 0
6 | Fungerande kortaste väg algoritm med hinder | [26 empty] | 0
0 | Sensorenhet | [26 empty] | 0
7 | Få alla sensorer att kunna läsa data | [26 empty] | 0
8 | Skriv kod för sensormodulen som gör om sensordata till läsbara storheter | [26 empty] | 0
9 | Spara sensordata på PC | [26 empty] | 0
10 | Installera sensorenhet på robotplattform | [26 empty] | 0
#REF! | Få reflexsensorerna att registrera en tejpbit och lagerroboten kan stanna via en avbrottsrutin | [26 empty] | 0
11 | Styrenhet | [26 empty] | 0
12 | Styrenheten kan skicka kommandon till styrmotorerna | [26 empty] | 0
0 | PC | [26 empty] | 0
13 | Skapa GUI som möjliggör testning | [26 empty] | 0
14 | Få robotplattformen att röra sig genom manuell styrning från PC | [26 empty] | 0
15 | Kunna styra robotarmen manuellt | [26 empty] | 0
16 | Kunna plocka upp vara med robotarmen via fjärrstyrning | [26 empty] | 0
17 | Skapa fullständig GUI för PC | [26 empty] | 0
0 | [27 empty] | 0
18 | Installera styr- och kommunikationsenhet på robotplattformen | [26 empty] | 0
19 | Få roboten att röra sig genom autonom styrning | [26 empty] | 0
20 | Roboten kan åka till och från hämtningsstationen | [26 empty] | 0
0 | Dokumentation | [26 empty] | 0
21 | Användarhandledning | [26 empty] | 0
22 | Presentation | [26 empty] | 0
23 | Efterstudie | [26 empty] | 0
24 | Kappa | [26 empty] | 0
25 | Teknisk dokumentation | [26 empty] | 0
0 | Övrigt | [26 empty] | 0
0 | Buffert | [26 empty] | 0
0 | Projektmöten | [26 empty] | 0
0 | Milstolpar | [26 empty] | 0
0 | Designspecifikation 1.0 inlämnad | [26 empty] | 0
1 | Förstudie inlämnad | [26 empty] | 0
2 | Bussen klar | [26 empty] | 0
3 | Manuell styrning | [26 empty] | 0
4 | Manuell styrning av robotarm | [26 empty] | 0
5 | Roboten kan följa tejpbit | [26 empty] | 0
6 | Autonom körning | [26 empty] | 0
7 | Fullständig GUI | [26 empty] | 0
8 | Färdig presentation | [26 empty] | 0
9 | Färdig rapport | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [26 empty] | 0
0 | BP 1 | [26 empty] | 0
0 | BP 2 | [26 empty] | 0
0 | BP 3 | [26 empty] | 0
0 | BP 4 | [26 empty] | 0
0 | BP 5a | [26 empty] | 0
0 | BP 5b | [26 empty] | 0
0 | BP 6 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | [26 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ebba
Tidsredovisning för Ebba
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
0 | Kravspecifikation | [5 empty] | 9 | 1 | [17 empty] | 10
0 | Tidsplan |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 2 | [14 empty] | 6
0 | Gruppkontrakt | [24 empty] | 0
0 | Systemskiss | [7 empty] | 3 | [16 empty] | 3
0 | Skrivuppgift | [6 empty] | 2 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 13
0 | Projektplan | [6 empty] | 4 | 3 |  |  | 2 | [13 empty] | 9
0 | 0 | [24 empty] | 0
1 | Designspecifikation | [9 empty] | 2 | 2 | [13 empty] | 4
0 | Kommunikationsenhet | [24 empty] | 0
2 | Kommunikation mellan PC och kommunikationsenheten | [24 empty] | 0
3 | Konstruera en fungerande buss mellan delsystemen | [24 empty] | 0
4 | Seriell överföring av data från sensormodul till PC | [24 empty] | 0
5 | #REF! | [24 empty] | 0
6 | Fungerande kortaste väg algoritm med hinder | [24 empty] | 0
0 | Sensorenhet | [24 empty] | 0
7 | Få alla sensorer att kunna läsa data | [24 empty] | 0
8 | Skriv kod för sensormodulen som gör om sensordata till läsbara storheter | [24 empty] | 0
9 | Spara sensordata på PC | [24 empty] | 0
10 | Installera sensorenhet på robotplattform | [24 empty] | 0
#REF! | Få reflexsensorerna att registrera en tejpbit och lagerroboten kan stanna via en avbrottsrutin | [24 empty] | 0
11 | Styrenhet | [24 empty] | 0
12 | Styrenheten kan skicka kommandon till styrmotorerna | [24 empty] | 0
0 | PC | [24 empty] | 0
13 | Skapa GUI som möjliggör testning | [24 empty] | 0
14 | Få robotplattformen att röra sig genom manuell styrning från PC | [24 empty] | 0
15 | Kunna styra robotarmen manuellt | [24 empty] | 0
16 | Kunna plocka upp vara med robotarmen via fjärrstyrning | [24 empty] | 0
17 | Skapa fullständig GUI för PC | [24 empty] | 0
0 | [25 empty] | 0
18 | Installera styr- och kommunikationsenhet på robotplattformen | [24 empty] | 0
19 | Få roboten att röra sig genom autonom styrning | [24 empty] | 0
20 | Roboten kan åka till och från hämtningsstationen | [24 empty] | 0
0 | Dokumentation | [24 empty] | 0
21 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
22 | Presentation | [24 empty] | 0
23 | Efterstudie | [24 empty] | 0
24 | Kappa | [24 empty] | 0
25 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
0 | Övrigt | [24 empty] | 0
0 | Buffert | [24 empty] | 0
0 | Projektmöten | [24 empty] | 0
0 | Milstolpar | [24 empty] | 0
0 | Designspecifikation 1.0 inlämnad | [24 empty] | 0
1 | Förstudie inlämnad | [24 empty] | 0
2 | Bussen klar | [24 empty] | 0
3 | Manuell styrning | [24 empty] | 0
4 | Manuell styrning av robotarm | [24 empty] | 0
5 | Roboten kan följa tejpbit | [24 empty] | 0
6 | Autonom körning | [24 empty] | 0
7 | Fullständig GUI | [24 empty] | 0
8 | Färdig presentation | [24 empty] | 0
9 | Färdig rapport | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [24 empty] | 0
0 | BP 1 | [24 empty] | 0
0 | BP 2 | [24 empty] | 0
0 | BP 3 | [24 empty] | 0
0 | BP 4 | [24 empty] | 0
0 | BP 5a | [24 empty] | 0
0 | BP 5b | [24 empty] | 0
0 | BP 6 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 11 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45

## Ida
Tidsredovisning för Ida
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
0 | Kravspecifikation | [5 empty] | 8 | [18 empty] | 8
0 | Tidsplan | [24 empty] | 0
0 | Gruppkontrakt | [24 empty] | 0
0 | Systemskiss | [7 empty] | 2 | 2 | [15 empty] | 4
0 | Skrivuppgift | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 11
0 | Projektplan | [6 empty] | 2 | 2 |  | 2 | [14 empty] | 6
0 | 0 | [24 empty] | 0
1 | Designspecifikation | [9 empty] | 2 | 3 | 2 | [12 empty] | 7
0 | Kommunikationsenhet | [24 empty] | 0
2 | Kommunikation mellan PC och kommunikationsenheten | [24 empty] | 0
3 | Konstruera en fungerande buss mellan delsystemen | [24 empty] | 0
4 | Seriell överföring av data från sensormodul till PC | [24 empty] | 0
5 | #REF! | [24 empty] | 0
6 | Fungerande kortaste väg algoritm med hinder | [24 empty] | 0
0 | Sensorenhet | [24 empty] | 0
7 | Få alla sensorer att kunna läsa data | [24 empty] | 0
8 | Skriv kod för sensormodulen som gör om sensordata till läsbara storheter | [24 empty] | 0
9 | Spara sensordata på PC | [24 empty] | 0
10 | Installera sensorenhet på robotplattform | [24 empty] | 0
#REF! | Få reflexsensorerna att registrera en tejpbit och lagerroboten kan stanna via en avbrottsrutin | [24 empty] | 0
11 | Styrenhet | [24 empty] | 0
12 | Styrenheten kan skicka kommandon till styrmotorerna | [24 empty] | 0
0 | PC | [24 empty] | 0
13 | Skapa GUI som möjliggör testning | [24 empty] | 0
14 | Få robotplattformen att röra sig genom manuell styrning från PC | [24 empty] | 0
15 | Kunna styra robotarmen manuellt | [24 empty] | 0
16 | Kunna plocka upp vara med robotarmen via fjärrstyrning | [24 empty] | 0
17 | Skapa fullständig GUI för PC | [24 empty] | 0
0 | [25 empty] | 0
18 | Installera styr- och kommunikationsenhet på robotplattformen | [24 empty] | 0
19 | Få roboten att röra sig genom autonom styrning | [24 empty] | 0
20 | Roboten kan åka till och från hämtningsstationen | [24 empty] | 0
0 | Dokumentation | [24 empty] | 0
21 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
22 | Presentation | [24 empty] | 0
23 | Efterstudie | [24 empty] | 0
24 | Kappa | [24 empty] | 0
25 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
0 | Övrigt | [24 empty] | 0
0 | Buffert | [24 empty] | 0
0 | Projektmöten | [24 empty] | 0
0 | Milstolpar | [24 empty] | 0
0 | Designspecifikation 1.0 inlämnad | [24 empty] | 0
1 | Förstudie inlämnad | [24 empty] | 0
2 | Bussen klar | [24 empty] | 0
3 | Manuell styrning | [24 empty] | 0
4 | Manuell styrning av robotarm | [24 empty] | 0
5 | Roboten kan följa tejpbit | [24 empty] | 0
6 | Autonom körning | [24 empty] | 0
7 | Fullständig GUI | [24 empty] | 0
8 | Färdig presentation | [24 empty] | 0
9 | Färdig rapport | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [24 empty] | 0
0 | BP 1 | [24 empty] | 0
0 | BP 2 | [24 empty] | 0
0 | BP 3 | [24 empty] | 0
0 | BP 4 | [24 empty] | 0
0 | BP 5a | [24 empty] | 0
0 | BP 5b | [24 empty] | 0
0 | BP 6 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36

## Lisa
Tidsredovisning för Lisa
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
0 | Kravspecifikation | [5 empty] | 8 | [18 empty] | 8
0 | Tidsplan | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1
0 | Gruppkontrakt | [24 empty] | 0
0 | Systemskiss | [7 empty] | 5 |  | 1 | [14 empty] | 6
0 | Skrivuppgift | [8 empty] | 7 | 4 | [14 empty] | 11
0 | Projektplan | [6 empty] | 2 | 3 | [16 empty] | 5
0 | 0 | [24 empty] | 0
1 | Designspecifikation | [10 empty] | 3 | 4 | [12 empty] | 7
0 | Kommunikationsenhet | [24 empty] | 0
2 | Kommunikation mellan PC och kommunikationsenheten | [24 empty] | 0
3 | Konstruera en fungerande buss mellan delsystemen | [24 empty] | 0
4 | Seriell överföring av data från sensormodul till PC | [24 empty] | 0
5 | #REF! | [24 empty] | 0
6 | Fungerande kortaste väg algoritm med hinder | [24 empty] | 0
0 | Sensorenhet | [24 empty] | 0
7 | Få alla sensorer att kunna läsa data | [24 empty] | 0
8 | Skriv kod för sensormodulen som gör om sensordata till läsbara storheter | [24 empty] | 0
9 | Spara sensordata på PC | [24 empty] | 0
10 | Installera sensorenhet på robotplattform | [24 empty] | 0
#REF! | Få reflexsensorerna att registrera en tejpbit och lagerroboten kan stanna via en avbrottsrutin | [24 empty] | 0
11 | Styrenhet | [24 empty] | 0
12 | Styrenheten kan skicka kommandon till styrmotorerna | [24 empty] | 0
0 | PC | [24 empty] | 0
13 | Skapa GUI som möjliggör testning | [24 empty] | 0
14 | Få robotplattformen att röra sig genom manuell styrning från PC | [24 empty] | 0
15 | Kunna styra robotarmen manuellt | [24 empty] | 0
16 | Kunna plocka upp vara med robotarmen via fjärrstyrning | [24 empty] | 0
17 | Skapa fullständig GUI för PC | [24 empty] | 0
0 | [25 empty] | 0
18 | Installera styr- och kommunikationsenhet på robotplattformen | [24 empty] | 0
19 | Få roboten att röra sig genom autonom styrning | [24 empty] | 0
20 | Roboten kan åka till och från hämtningsstationen | [24 empty] | 0
0 | Dokumentation | [24 empty] | 0
21 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
22 | Presentation | [24 empty] | 0
23 | Efterstudie | [24 empty] | 0
24 | Kappa | [24 empty] | 0
25 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
0 | Övrigt | [24 empty] | 0
0 | Buffert | [24 empty] | 0
0 | Projektmöten | [24 empty] | 0
0 | Milstolpar | [24 empty] | 0
0 | Designspecifikation 1.0 inlämnad | [24 empty] | 0
1 | Förstudie inlämnad | [24 empty] | 0
2 | Bussen klar | [24 empty] | 0
3 | Manuell styrning | [24 empty] | 0
4 | Manuell styrning av robotarm | [24 empty] | 0
5 | Roboten kan följa tejpbit | [24 empty] | 0
6 | Autonom körning | [24 empty] | 0
7 | Fullständig GUI | [24 empty] | 0
8 | Färdig presentation | [24 empty] | 0
9 | Färdig rapport | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [24 empty] | 0
0 | BP 1 | [24 empty] | 0
0 | BP 2 | [24 empty] | 0
0 | BP 3 | [24 empty] | 0
0 | BP 4 | [24 empty] | 0
0 | BP 5a | [24 empty] | 0
0 | BP 5b | [24 empty] | 0
0 | BP 6 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38

## Linus
Tidsredovisning för Linus
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
0 | Kravspecifikation |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 6
0 | Tidsplan | [24 empty] | 0
0 | Gruppkontrakt | [24 empty] | 0
0 | Systemskiss | [7 empty] | 2 | 3 | 1 | [14 empty] | 6
0 | Skrivuppgift | [6 empty] | 2 |  | 7 | 4 | [14 empty] | 13
0 | Projektplan | [6 empty] | 2 | 2 | [16 empty] | 4
0 | 0 | [24 empty] | 0
1 | Designspecifikation | [9 empty] | 2 | 3 | 5 | [12 empty] | 10
0 | Kommunikationsenhet | [24 empty] | 0
2 | Kommunikation mellan PC och kommunikationsenheten | [24 empty] | 0
3 | Konstruera en fungerande buss mellan delsystemen | [24 empty] | 0
4 | Seriell överföring av data från sensormodul till PC | [24 empty] | 0
5 | #REF! | [24 empty] | 0
6 | Fungerande kortaste väg algoritm med hinder | [24 empty] | 0
0 | Sensorenhet | [24 empty] | 0
7 | Få alla sensorer att kunna läsa data | [24 empty] | 0
8 | Skriv kod för sensormodulen som gör om sensordata till läsbara storheter | [24 empty] | 0
9 | Spara sensordata på PC | [24 empty] | 0
10 | Installera sensorenhet på robotplattform | [24 empty] | 0
#REF! | Få reflexsensorerna att registrera en tejpbit och lagerroboten kan stanna via en avbrottsrutin | [24 empty] | 0
11 | Styrenhet | [24 empty] | 0
12 | Styrenheten kan skicka kommandon till styrmotorerna | [24 empty] | 0
0 | PC | [24 empty] | 0
13 | Skapa GUI som möjliggör testning | [24 empty] | 0
14 | Få robotplattformen att röra sig genom manuell styrning från PC | [24 empty] | 0
15 | Kunna styra robotarmen manuellt | [24 empty] | 0
16 | Kunna plocka upp vara med robotarmen via fjärrstyrning | [24 empty] | 0
17 | Skapa fullständig GUI för PC | [24 empty] | 0
0 | [25 empty] | 0
18 | Installera styr- och kommunikationsenhet på robotplattformen | [24 empty] | 0
19 | Få roboten att röra sig genom autonom styrning | [24 empty] | 0
20 | Roboten kan åka till och från hämtningsstationen | [24 empty] | 0
0 | Dokumentation | [24 empty] | 0
21 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
22 | Presentation | [24 empty] | 0
23 | Efterstudie | [24 empty] | 0
24 | Kappa | [24 empty] | 0
25 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
0 | Övrigt | [24 empty] | 0
0 | Buffert | [24 empty] | 0
0 | Projektmöten | [24 empty] | 0
0 | Milstolpar | [24 empty] | 0
0 | Designspecifikation 1.0 inlämnad | [24 empty] | 0
1 | Förstudie inlämnad | [24 empty] | 0
2 | Bussen klar | [24 empty] | 0
3 | Manuell styrning | [24 empty] | 0
4 | Manuell styrning av robotarm | [24 empty] | 0
5 | Roboten kan följa tejpbit | [24 empty] | 0
6 | Autonom körning | [24 empty] | 0
7 | Fullständig GUI | [24 empty] | 0
8 | Färdig presentation | [24 empty] | 0
9 | Färdig rapport | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [24 empty] | 0
0 | BP 1 | [24 empty] | 0
0 | BP 2 | [24 empty] | 0
0 | BP 3 | [24 empty] | 0
0 | BP 4 | [24 empty] | 0
0 | BP 5a | [24 empty] | 0
0 | BP 5b | [24 empty] | 0
0 | BP 6 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39

## Andreas
Tidsredovisning för Andreas
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
0 | Kravspecifikation |  |  |  |  | 1 | 10 | [18 empty] | 11
0 | Tidsplan | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1
0 | Gruppkontrakt | [24 empty] | 0
0 | Systemskiss | [6 empty] | 2 | 3 | 2 | 2 | [14 empty] | 9
0 | Skrivuppgift | [6 empty] | 8 | 5 | 5 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 19
0 | Projektplan | [6 empty] | 6 | 3 | [16 empty] | 9
0 | 0 | [24 empty] | 0
1 | Designspecifikation | [8 empty] | 6 | 2 | [14 empty] | 8
0 | Kommunikationsenhet | [24 empty] | 0
2 | Kommunikation mellan PC och kommunikationsenheten | [24 empty] | 0
3 | Konstruera en fungerande buss mellan delsystemen | [24 empty] | 0
4 | Seriell överföring av data från sensormodul till PC | [24 empty] | 0
5 | #REF! | [24 empty] | 0
6 | Fungerande kortaste väg algoritm med hinder | [24 empty] | 0
0 | Sensorenhet | [24 empty] | 0
7 | Få alla sensorer att kunna läsa data | [24 empty] | 0
8 | Skriv kod för sensormodulen som gör om sensordata till läsbara storheter | [24 empty] | 0
9 | Spara sensordata på PC | [24 empty] | 0
10 | Installera sensorenhet på robotplattform | [24 empty] | 0
#REF! | Få reflexsensorerna att registrera en tejpbit och lagerroboten kan stanna via en avbrottsrutin | [24 empty] | 0
11 | Styrenhet | [24 empty] | 0
12 | Styrenheten kan skicka kommandon till styrmotorerna | [24 empty] | 0
0 | PC | [24 empty] | 0
13 | Skapa GUI som möjliggör testning | [24 empty] | 0
14 | Få robotplattformen att röra sig genom manuell styrning från PC | [24 empty] | 0
15 | Kunna styra robotarmen manuellt | [24 empty] | 0
16 | Kunna plocka upp vara med robotarmen via fjärrstyrning | [24 empty] | 0
17 | Skapa fullständig GUI för PC | [24 empty] | 0
0 | [25 empty] | 0
18 | Installera styr- och kommunikationsenhet på robotplattformen | [24 empty] | 0
19 | Få roboten att röra sig genom autonom styrning | [24 empty] | 0
20 | Roboten kan åka till och från hämtningsstationen | [24 empty] | 0
0 | Dokumentation | [24 empty] | 0
21 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
22 | Presentation | [24 empty] | 0
23 | Efterstudie | [24 empty] | 0
24 | Kappa | [24 empty] | 0
25 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
0 | Övrigt | [24 empty] | 0
0 | Buffert | [24 empty] | 0
0 | Projektmöten | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
0 | Milstolpar | [24 empty] | 0
0 | Designspecifikation 1.0 inlämnad | [24 empty] | 0
1 | Förstudie inlämnad | [24 empty] | 0
2 | Bussen klar | [24 empty] | 0
3 | Manuell styrning | [24 empty] | 0
4 | Manuell styrning av robotarm | [24 empty] | 0
5 | Roboten kan följa tejpbit | [24 empty] | 0
6 | Autonom körning | [24 empty] | 0
7 | Fullständig GUI | [24 empty] | 0
8 | Färdig presentation | [24 empty] | 0
9 | Färdig rapport | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [24 empty] | 0
0 | BP 1 | [24 empty] | 0
0 | BP 2 | [24 empty] | 0
0 | BP 3 | [24 empty] | 0
0 | BP 4 | [24 empty] | 0
0 | BP 5a | [24 empty] | 0
0 | BP 5b | [24 empty] | 0
0 | BP 6 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59

## Sigge
Tidsredovisning för Sigge
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
0 | Kravspecifikation |  |  |  |  | 1 | 9 | [18 empty] | 10
0 | Tidsplan | [9 empty] | 2 | [14 empty] | 2
0 | Gruppkontrakt | [24 empty] | 0
0 | Systemskiss | [6 empty] | 2 | 3 | [16 empty] | 5
0 | Skrivuppgift | [6 empty] | 7 | 1 | 6 | 2 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 17
0 | Projektplan | [6 empty] | 6 | 3 | 2 | [15 empty] | 11
0 | 0 | [24 empty] | 0
1 | Designspecifikation | [8 empty] | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | [11 empty] | 11
0 | Kommunikationsenhet | [24 empty] | 0
2 | Kommunikation mellan PC och kommunikationsenheten | [24 empty] | 0
3 | Konstruera en fungerande buss mellan delsystemen | [24 empty] | 0
4 | Seriell överföring av data från sensormodul till PC | [24 empty] | 0
5 | #REF! | [24 empty] | 0
6 | Fungerande kortaste väg algoritm med hinder | [24 empty] | 0
0 | Sensorenhet | [24 empty] | 0
7 | Få alla sensorer att kunna läsa data | [24 empty] | 0
8 | Skriv kod för sensormodulen som gör om sensordata till läsbara storheter | [24 empty] | 0
9 | Spara sensordata på PC | [24 empty] | 0
10 | Installera sensorenhet på robotplattform | [24 empty] | 0
#REF! | Få reflexsensorerna att registrera en tejpbit och lagerroboten kan stanna via en avbrottsrutin | [24 empty] | 0
11 | Styrenhet | [24 empty] | 0
12 | Styrenheten kan skicka kommandon till styrmotorerna | [24 empty] | 0
0 | PC | [24 empty] | 0
13 | Skapa GUI som möjliggör testning | [24 empty] | 0
14 | Få robotplattformen att röra sig genom manuell styrning från PC | [24 empty] | 0
15 | Kunna styra robotarmen manuellt | [24 empty] | 0
16 | Kunna plocka upp vara med robotarmen via fjärrstyrning | [24 empty] | 0
17 | Skapa fullständig GUI för PC | [24 empty] | 0
0 | [25 empty] | 0
18 | Installera styr- och kommunikationsenhet på robotplattformen | [24 empty] | 0
19 | Få roboten att röra sig genom autonom styrning | [24 empty] | 0
20 | Roboten kan åka till och från hämtningsstationen | [24 empty] | 0
0 | Dokumentation | [24 empty] | 0
21 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
22 | Presentation | [24 empty] | 0
23 | Efterstudie | [24 empty] | 0
24 | Kappa | [24 empty] | 0
25 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
0 | Övrigt | [24 empty] | 0
0 | Buffert | [24 empty] | 0
0 | Projektmöten | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
0 | Milstolpar | [24 empty] | 0
0 | Designspecifikation 1.0 inlämnad | [24 empty] | 0
1 | Förstudie inlämnad | [24 empty] | 0
2 | Bussen klar | [24 empty] | 0
3 | Manuell styrning | [24 empty] | 0
4 | Manuell styrning av robotarm | [24 empty] | 0
5 | Roboten kan följa tejpbit | [24 empty] | 0
6 | Autonom körning | [24 empty] | 0
7 | Fullständig GUI | [24 empty] | 0
8 | Färdig presentation | [24 empty] | 0
9 | Färdig rapport | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [24 empty] | 0
0 | BP 1 | [24 empty] | 0
0 | BP 2 | [24 empty] | 0
0 | BP 3 | [24 empty] | 0
0 | BP 4 | [24 empty] | 0
0 | BP 5a | [24 empty] | 0
0 | BP 5b | [24 empty] | 0
0 | BP 6 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 7 | 11 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58

## P7
Tidsredovisning för person 7
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
0 | Kravspecifikation | [24 empty] | 0
0 | Tidsplan | [24 empty] | 0
0 | Gruppkontrakt | [24 empty] | 0
0 | Systemskiss | [24 empty] | 0
0 | Skrivuppgift | [24 empty] | 0
0 | Projektplan | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
1 | Designspecifikation | [24 empty] | 0
0 | Kommunikationsenhet | [24 empty] | 0
2 | Kommunikation mellan PC och kommunikationsenheten | [24 empty] | 0
3 | Konstruera en fungerande buss mellan delsystemen | [24 empty] | 0
4 | Seriell överföring av data från sensormodul till PC | [24 empty] | 0
5 | #REF! | [24 empty] | 0
6 | Fungerande kortaste väg algoritm med hinder | [24 empty] | 0
0 | Sensorenhet | [24 empty] | 0
7 | Få alla sensorer att kunna läsa data | [24 empty] | 0
8 | Skriv kod för sensormodulen som gör om sensordata till läsbara storheter | [24 empty] | 0
9 | Spara sensordata på PC | [24 empty] | 0
10 | Installera sensorenhet på robotplattform | [24 empty] | 0
#REF! | Få reflexsensorerna att registrera en tejpbit och lagerroboten kan stanna via en avbrottsrutin | [24 empty] | 0
11 | Styrenhet | [24 empty] | 0
12 | Styrenheten kan skicka kommandon till styrmotorerna | [24 empty] | 0
0 | PC | [24 empty] | 0
13 | Skapa GUI som möjliggör testning | [24 empty] | 0
14 | Få robotplattformen att röra sig genom manuell styrning från PC | [24 empty] | 0
15 | Kunna styra robotarmen manuellt | [24 empty] | 0
16 | Kunna plocka upp vara med robotarmen via fjärrstyrning | [24 empty] | 0
17 | Skapa fullständig GUI för PC | [24 empty] | 0
0 | [25 empty] | 0
18 | Installera styr- och kommunikationsenhet på robotplattformen | [24 empty] | 0
19 | Få roboten att röra sig genom autonom styrning | [24 empty] | 0
20 | Roboten kan åka till och från hämtningsstationen | [24 empty] | 0
0 | Dokumentation | [24 empty] | 0
21 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
22 | Presentation | [24 empty] | 0
23 | Efterstudie | [24 empty] | 0
24 | Kappa | [24 empty] | 0
25 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
0 | Övrigt | [24 empty] | 0
0 | Buffert | [24 empty] | 0
0 | Projektmöten | [24 empty] | 0
0 | Milstolpar | [24 empty] | 0
0 | Designspecifikation 1.0 inlämnad | [24 empty] | 0
1 | Förstudie inlämnad | [24 empty] | 0
2 | Bussen klar | [24 empty] | 0
3 | Manuell styrning | [24 empty] | 0
4 | Manuell styrning av robotarm | [24 empty] | 0
5 | Roboten kan följa tejpbit | [24 empty] | 0
6 | Autonom körning | [24 empty] | 0
7 | Fullständig GUI | [24 empty] | 0
8 | Färdig presentation | [24 empty] | 0
9 | Färdig rapport | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [24 empty] | 0
0 | BP 1 | [24 empty] | 0
0 | BP 2 | [24 empty] | 0
0 | BP 3 | [24 empty] | 0
0 | BP 4 | [24 empty] | 0
0 | BP 5a | [24 empty] | 0
0 | BP 5b | [24 empty] | 0
0 | BP 6 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## P8
Tidsredovisning för person 8
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
0 | Kravspecifikation | [24 empty] | 0
0 | Tidsplan | [24 empty] | 0
0 | Gruppkontrakt | [24 empty] | 0
0 | Systemskiss | [24 empty] | 0
0 | Skrivuppgift | [24 empty] | 0
0 | Projektplan | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
1 | Designspecifikation | [24 empty] | 0
0 | Kommunikationsenhet | [24 empty] | 0
2 | Kommunikation mellan PC och kommunikationsenheten | [24 empty] | 0
3 | Konstruera en fungerande buss mellan delsystemen | [24 empty] | 0
4 | Seriell överföring av data från sensormodul till PC | [24 empty] | 0
5 | #REF! | [24 empty] | 0
6 | Fungerande kortaste väg algoritm med hinder | [24 empty] | 0
0 | Sensorenhet | [24 empty] | 0
7 | Få alla sensorer att kunna läsa data | [24 empty] | 0
8 | Skriv kod för sensormodulen som gör om sensordata till läsbara storheter | [24 empty] | 0
9 | Spara sensordata på PC | [24 empty] | 0
10 | Installera sensorenhet på robotplattform | [24 empty] | 0
#REF! | Få reflexsensorerna att registrera en tejpbit och lagerroboten kan stanna via en avbrottsrutin | [24 empty] | 0
11 | Styrenhet | [24 empty] | 0
12 | Styrenheten kan skicka kommandon till styrmotorerna | [24 empty] | 0
0 | PC | [24 empty] | 0
13 | Skapa GUI som möjliggör testning | [24 empty] | 0
14 | Få robotplattformen att röra sig genom manuell styrning från PC | [24 empty] | 0
15 | Kunna styra robotarmen manuellt | [24 empty] | 0
16 | Kunna plocka upp vara med robotarmen via fjärrstyrning | [24 empty] | 0
17 | Skapa fullständig GUI för PC | [24 empty] | 0
0 | [25 empty] | 0
18 | Installera styr- och kommunikationsenhet på robotplattformen | [24 empty] | 0
19 | Få roboten att röra sig genom autonom styrning | [24 empty] | 0
20 | Roboten kan åka till och från hämtningsstationen | [24 empty] | 0
0 | Dokumentation | [24 empty] | 0
21 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
22 | Presentation | [24 empty] | 0
23 | Efterstudie | [24 empty] | 0
24 | Kappa | [24 empty] | 0
25 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
0 | Övrigt | [24 empty] | 0
0 | Buffert | [24 empty] | 0
0 | Projektmöten | [24 empty] | 0
0 | Milstolpar | [24 empty] | 0
0 | Designspecifikation 1.0 inlämnad | [24 empty] | 0
1 | Förstudie inlämnad | [24 empty] | 0
2 | Bussen klar | [24 empty] | 0
3 | Manuell styrning | [24 empty] | 0
4 | Manuell styrning av robotarm | [24 empty] | 0
5 | Roboten kan följa tejpbit | [24 empty] | 0
6 | Autonom körning | [24 empty] | 0
7 | Fullständig GUI | [24 empty] | 0
8 | Färdig presentation | [24 empty] | 0
9 | Färdig rapport | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [24 empty] | 0
0 | BP 1 | [24 empty] | 0
0 | BP 2 | [24 empty] | 0
0 | BP 3 | [24 empty] | 0
0 | BP 4 | [24 empty] | 0
0 | BP 5a | [24 empty] | 0
0 | BP 5b | [24 empty] | 0
0 | BP 6 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## p9
Tidsredovisning för person 9
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
0 | Kravspecifikation | [24 empty] | 0
0 | Tidsplan | [24 empty] | 0
0 | Gruppkontrakt | [24 empty] | 0
0 | Systemskiss | [24 empty] | 0
0 | Skrivuppgift | [24 empty] | 0
0 | Projektplan | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
1 | Designspecifikation | [24 empty] | 0
0 | Kommunikationsenhet | [24 empty] | 0
2 | Kommunikation mellan PC och kommunikationsenheten | [24 empty] | 0
3 | Konstruera en fungerande buss mellan delsystemen | [24 empty] | 0
4 | Seriell överföring av data från sensormodul till PC | [24 empty] | 0
5 | #REF! | [24 empty] | 0
6 | Fungerande kortaste väg algoritm med hinder | [24 empty] | 0
0 | Sensorenhet | [24 empty] | 0
7 | Få alla sensorer att kunna läsa data | [24 empty] | 0
8 | Skriv kod för sensormodulen som gör om sensordata till läsbara storheter | [24 empty] | 0
9 | Spara sensordata på PC | [24 empty] | 0
10 | Installera sensorenhet på robotplattform | [24 empty] | 0
#REF! | Få reflexsensorerna att registrera en tejpbit och lagerroboten kan stanna via en avbrottsrutin | [24 empty] | 0
11 | Styrenhet | [24 empty] | 0
12 | Styrenheten kan skicka kommandon till styrmotorerna | [24 empty] | 0
0 | PC | [24 empty] | 0
13 | Skapa GUI som möjliggör testning | [24 empty] | 0
14 | Få robotplattformen att röra sig genom manuell styrning från PC | [24 empty] | 0
15 | Kunna styra robotarmen manuellt | [24 empty] | 0
16 | Kunna plocka upp vara med robotarmen via fjärrstyrning | [24 empty] | 0
17 | Skapa fullständig GUI för PC | [24 empty] | 0
0 | [25 empty] | 0
18 | Installera styr- och kommunikationsenhet på robotplattformen | [24 empty] | 0
19 | Få roboten att röra sig genom autonom styrning | [24 empty] | 0
20 | Roboten kan åka till och från hämtningsstationen | [24 empty] | 0
0 | Dokumentation | [24 empty] | 0
21 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
22 | Presentation | [24 empty] | 0
23 | Efterstudie | [24 empty] | 0
24 | Kappa | [24 empty] | 0
25 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
0 | Övrigt | [24 empty] | 0
0 | Buffert | [24 empty] | 0
0 | Projektmöten | [24 empty] | 0
0 | Milstolpar | [24 empty] | 0
0 | Designspecifikation 1.0 inlämnad | [24 empty] | 0
1 | Förstudie inlämnad | [24 empty] | 0
2 | Bussen klar | [24 empty] | 0
3 | Manuell styrning | [24 empty] | 0
4 | Manuell styrning av robotarm | [24 empty] | 0
5 | Roboten kan följa tejpbit | [24 empty] | 0
6 | Autonom körning | [24 empty] | 0
7 | Fullständig GUI | [24 empty] | 0
8 | Färdig presentation | [24 empty] | 0
9 | Färdig rapport | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [24 empty] | 0
0 | BP 1 | [24 empty] | 0
0 | BP 2 | [24 empty] | 0
0 | BP 3 | [24 empty] | 0
0 | BP 4 | [24 empty] | 0
0 | BP 5a | [24 empty] | 0
0 | BP 5b | [24 empty] | 0
0 | BP 6 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## P10
Tidsredovisning för person 10
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
0 | Kravspecifikation | [24 empty] | 0
0 | Tidsplan | [24 empty] | 0
0 | Gruppkontrakt | [24 empty] | 0
0 | Systemskiss | [24 empty] | 0
0 | Skrivuppgift | [24 empty] | 0
0 | Projektplan | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
1 | Designspecifikation | [24 empty] | 0
0 | Kommunikationsenhet | [24 empty] | 0
2 | Kommunikation mellan PC och kommunikationsenheten | [24 empty] | 0
3 | Konstruera en fungerande buss mellan delsystemen | [24 empty] | 0
4 | Seriell överföring av data från sensormodul till PC | [24 empty] | 0
5 | #REF! | [24 empty] | 0
6 | Fungerande kortaste väg algoritm med hinder | [24 empty] | 0
0 | Sensorenhet | [24 empty] | 0
7 | Få alla sensorer att kunna läsa data | [24 empty] | 0
8 | Skriv kod för sensormodulen som gör om sensordata till läsbara storheter | [24 empty] | 0
9 | Spara sensordata på PC | [24 empty] | 0
10 | Installera sensorenhet på robotplattform | [24 empty] | 0
#REF! | Få reflexsensorerna att registrera en tejpbit och lagerroboten kan stanna via en avbrottsrutin | [24 empty] | 0
11 | Styrenhet | [24 empty] | 0
12 | Styrenheten kan skicka kommandon till styrmotorerna | [24 empty] | 0
0 | PC | [24 empty] | 0
13 | Skapa GUI som möjliggör testning | [24 empty] | 0
14 | Få robotplattformen att röra sig genom manuell styrning från PC | [24 empty] | 0
15 | Kunna styra robotarmen manuellt | [24 empty] | 0
16 | Kunna plocka upp vara med robotarmen via fjärrstyrning | [24 empty] | 0
17 | Skapa fullständig GUI för PC | [24 empty] | 0
0 | [25 empty] | 0
18 | Installera styr- och kommunikationsenhet på robotplattformen | [24 empty] | 0
19 | Få roboten att röra sig genom autonom styrning | [24 empty] | 0
20 | Roboten kan åka till och från hämtningsstationen | [24 empty] | 0
0 | Dokumentation | [24 empty] | 0
21 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
22 | Presentation | [24 empty] | 0
23 | Efterstudie | [24 empty] | 0
24 | Kappa | [24 empty] | 0
25 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
0 | Övrigt | [24 empty] | 0
0 | Buffert | [24 empty] | 0
0 | Projektmöten | [24 empty] | 0
0 | Milstolpar | [24 empty] | 0
0 | Designspecifikation 1.0 inlämnad | [24 empty] | 0
1 | Förstudie inlämnad | [24 empty] | 0
2 | Bussen klar | [24 empty] | 0
3 | Manuell styrning | [24 empty] | 0
4 | Manuell styrning av robotarm | [24 empty] | 0
5 | Roboten kan följa tejpbit | [24 empty] | 0
6 | Autonom körning | [24 empty] | 0
7 | Fullständig GUI | [24 empty] | 0
8 | Färdig presentation | [24 empty] | 0
9 | Färdig rapport | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [24 empty] | 0
0 | BP 1 | [24 empty] | 0
0 | BP 2 | [24 empty] | 0
0 | BP 3 | [24 empty] | 0
0 | BP 4 | [24 empty] | 0
0 | BP 5a | [24 empty] | 0
0 | BP 5b | [24 empty] | 0
0 | BP 6 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Summering AktivitetsTid
Summering av tid
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
0 | Kravspecifikation |  |  |  |  | 3 | 48 | 2 | [17 empty] | 53
0 | Tidsplan |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  | 4 | [14 empty] | 10
0 | Gruppkontrakt | [24 empty] | 0
0 | Systemskiss | [6 empty] | 4 | 18 | 7 | 4 | [14 empty] | 33
0 | Skrivuppgift | [6 empty] | 21 | 10 | 31 | 18 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 84
0 | Projektplan | [6 empty] | 22 | 16 | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 44
0 | 0 | [24 empty] | 0
1 | Designspecifikation | [8 empty] | 9 | 10 | 11 | 15 | 2 | [11 empty] | 47
0 | Kommunikationsenhet | [24 empty] | 0
2 | Kommunikation mellan PC och kommunikationsenheten | [24 empty] | 0
3 | Konstruera en fungerande buss mellan delsystemen | [24 empty] | 0
4 | Seriell överföring av data från sensormodul till PC | [24 empty] | 0
5 | #REF! | [24 empty] | 0
6 | Fungerande kortaste väg algoritm med hinder | [24 empty] | 0
0 | Sensorenhet | [24 empty] | 0
7 | Få alla sensorer att kunna läsa data | [24 empty] | 0
8 | Skriv kod för sensormodulen som gör om sensordata till läsbara storheter | [24 empty] | 0
9 | Spara sensordata på PC | [24 empty] | 0
10 | Installera sensorenhet på robotplattform | [24 empty] | 0
#REF! | Få reflexsensorerna att registrera en tejpbit och lagerroboten kan stanna via en avbrottsrutin | [24 empty] | 0
11 | Styrenhet | [24 empty] | 0
12 | Styrenheten kan skicka kommandon till styrmotorerna | [24 empty] | 0
0 | PC | [24 empty] | 0
13 | Skapa GUI som möjliggör testning | [24 empty] | 0
14 | Få robotplattformen att röra sig genom manuell styrning från PC | [24 empty] | 0
15 | Kunna styra robotarmen manuellt | [24 empty] | 0
16 | Kunna plocka upp vara med robotarmen via fjärrstyrning | [24 empty] | 0
17 | Skapa fullständig GUI för PC | [24 empty] | 0
0 | [25 empty] | 0
18 | Installera styr- och kommunikationsenhet på robotplattformen | [24 empty] | 0
19 | Få roboten att röra sig genom autonom styrning | [24 empty] | 0
20 | Roboten kan åka till och från hämtningsstationen | [24 empty] | 0
0 | Dokumentation | [24 empty] | 0
21 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
22 | Presentation | [24 empty] | 0
23 | Efterstudie | [24 empty] | 0
24 | Kappa | [24 empty] | 0
25 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
0 | Övrigt | [24 empty] | 0
0 | Buffert | [24 empty] | 0
0 | Projektmöten | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4
0 | Milstolpar | [24 empty] | 0
0 | Designspecifikation 1.0 inlämnad | [24 empty] | 0
1 | Förstudie inlämnad | [24 empty] | 0
2 | Bussen klar | [24 empty] | 0
3 | Manuell styrning | [24 empty] | 0
4 | Manuell styrning av robotarm | [24 empty] | 0
5 | Roboten kan följa tejpbit | [24 empty] | 0
6 | Autonom körning | [24 empty] | 0
7 | Fullständig GUI | [24 empty] | 0
8 | Färdig presentation | [24 empty] | 0
9 | Färdig rapport | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | Beslutspunkter | [24 empty] | 0
0 | BP 1 | [24 empty] | 0
0 | BP 2 | [24 empty] | 0
0 | BP 3 | [24 empty] | 0
0 | BP 4 | [24 empty] | 0
0 | BP 5a | [24 empty] | 0
0 | BP 5b | [24 empty] | 0
0 | BP 6 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
0 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 49 | 49 | 49 | 38 | 13 | 15 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275

## Summering GruppTid
Summering av tid
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum:
Beställare: |  | Mattias Krysander |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
Resurs |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Namn |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Su
| Tidsredovisning för Ebba |  |  |  |  | 1 | 9 | 7 | 11 | 4 | 8 | 4 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 45
| Tidsredovisning för Ida | [5 empty] | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 |  |  | 1 | [9 empty] | 36
| Tidsredovisning för Lisa | [5 empty] | 8 | 2 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | [12 empty] | 38
| Tidsredovisning för Linus |  |  |  |  | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 | 7 | 3 | 5 | [12 empty] | 39
| Tidsredovisning för Andreas |  |  |  |  | 1 | 10 | 16 | 12 | 13 | 4 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 59
| Tidsredovisning för Sigge |  |  |  |  | 1 | 9 | 15 | 7 | 11 | 6 |  | 4 | 2 |  | 3 | [9 empty] | 58
| Tidsredovisning för person 7 | [24 empty] | 0
| Tidsredovisning för person 8 | [24 empty] | 0
| Tidsredovisning för person 9 | [24 empty] | 0
| Tidsredovisning för person 10 | [24 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 49 | 49 | 49 | 38 | 13 | 15 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275